## Sheet1
| Thời gian thực hiện | STT | Công việc | Hào | Sang | Giao | Sứ | Quí | Bảo
SQL Server | 31/7 - 1/8 | 1 | Xây dựng domain model dùng CodeFirst |  | Xây dựng domain Contact, Category -> Hoàn thành ngày 1/8 | Xây dựng domain Order -> Hoàn thành ngày 1/8 | Xây dựng domain Product, OrderDetail -> Hoàn thành ngày 1/8 |  | Xây dựng domain Pots -> Hoàn thành ngày 1/8
|  | 2 | Tích hợp ASP NET CORE Identity (tạo ra 7 bảng) cho phần chứng thực người dùng | Hoàn thành ngày 1/8
API | 2/8 - 10/8 | 3 | Xây dựng api category (lấy tất cả, lấy theo id của category, thêm, xóa, sửa) |  |  |  | Hoàn thành ngày 3/8
|  | 4 | Xây dựng api product (lấy tất cả - tìm kiếm theo tên product - tìm kiếm theo id category, lấy theo id product, thêm, xóa, sửa) |  |  |  |  | Hoàn thành ngày 9/8
|  | 5 | Xây dựng api order (lấy tất cả - tìm kiếm theo số điện thoại) | [5 empty] | Hoàn thành ngày 8/8
|  | 6 | Xây dựng api user (lấy tất cả tài khoản - tìm kiếm theo tên - phân loại tài khoản, đăng nhập, đăng ký, xóa, chỉnh sửa, khóa tài khoản, mở khóa tài khoản, đổi mật khẩu) | Hoàn thành ngày 3/8
|  | 7 | Xây dựng api contact (lấy tất cả - tìm kiếm theo số điện thoại) |  | Hoàn thành ngày 5/8
|  | 8 | Xây dựng api post (lấy tất cả - tìm kiếm theo tiêu đề post, lấy theo id post, thêm, xóa, sửa) |  |  | Hoàn thành ngày 3/8
Quản trị viên | 11/8 -> 25/8 | 9 | Tạo giao diện và chức năng hiển thị danh sách, thêm, xóa, sửa cho danh mục sản phẩm | Hoàn thành các chức năng ngày 16/8. | Tạo giao diện -> hoàn thành ngày 8/8
|  | 10 | Tạo giao diện và chức năng hiển thị danh sách, thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, phân loại cho sản phẩm và phân trang | Hoàn thành ngày 13/8.
|  | 11 | Tạo giao diện quản lý đơn hàng |  |  | Tạo giao diện -> hoàn thành ngày 9/8
|  | 12 | Tạo giao diện và chức năng hiển thị vai trọ, thêm, xóa, sửa cho vai trò | Hoàn thành các chức năng ngày 16/8. |  |  | Tạo giao diện -> hoàn thành ngày 8/8.
|  | 13 | Tạo giao diện và chức năng hiển thị danh sách khách hàng, tìm kiếm khách hàng theo tên, khóa tài khoản khách hàng và phân trang | Hoàn thành các chức năng ngày 19/8 |  |  |  | Tạo giao diện -> hoàn thành ngày 10/8.
|  | 14 | Tạo giao diện và chức năng hiển thị danh sách admin, thêm, tìm kiếm tài khoản admin, thêm, xóa, sửa, khóa, mở khóa | Hoàn thành các chức năng ngày 19/8 |  |  | Tạo giao diện -> hoàn thành ngày 8/8
|  | 15 | Tạo giao diện và chức năng hiển thị danh sách nhân viên, tìm kiếm tài khoản admin, thêm, xóa, sửa, khóa, mở khóa | Hoàn thành các chức năng ngày 19/8 |  |  |  |  | Tạo giao diện -> hoàn thành ngày 8/8
|  | 16 | Tạo giao diện và chức năng hiển thị danh sách liên hệ và tìm kiếm theo số điện thoại của khách hàng, xác nhận đã liên hệ và phân trang | Hoàn thành các chức năng ngày 16/8. | Tạo giao diện -> hoàn thành ngày 8/8
|  | 17 | Tạo giao diện và chức năng hiển thị danh sách bài viết, thêm, xóa, sửa | Hoàn thành các chức năng ngày 16/8. |  | Tạo giao diện -> hoàn thành ngày 9/8
| 20/8 -> 21/8 | 18 | Tạo api và các chức năng lấy tất cả, thêm, xóa, sửa, của mã giảm giá | Hoàn thành ngày 21/8.
| 15/10 -> 17/10 | 19 | Chức năng hiển thị danh sách đơn hàng, tìm kiếm đơn hàng theo số điện thoại, theo tên, in hóa đơn và phân trang | Hoàn thành ngày 17/10
| 27/10 -> 28/10 | 20 | Tạo giao diện và chức năng đăng nhập, đăng xuất | Hoàn thành ngày 28/10
| 22/10 -> 24/10 | 21 | Tạo giao diện và chức năng Thống kê doanh thu và biểu đồ | Hoàn thành ngày 23/10
Khách hàng | 15/8 -> 27/8 | 22 | Hiển thị tất cả danh sách sản phẩm ở trang chủ |  |  |  | Hoàn thành ngày 26/8.
|  | 23 | Tạo giao diện bài viết |  |  | Hoàn thành ngày 24/8.
|  | 24 | Chức năng hiển thị danh sách bài viết ở trang bài viết |  |  | Hoàn thành ngày 24/8.
|  | 25 | Chức năng gửi lên hệ cho admin | [5 empty] | Hoàn thành ngày 30/8.
|  | 26 | Chức năng đăng ký |  | Hoàn thành ngày 31/8.
|  | 27 | Chức năng đăng nhập, đăng xuất |  | Hoàn thành ngày 31/8.
| 26/8 -> 6/9 | 28 | Chức năng phân loại sản phẩm |  |  |  |  | Hoàn thành ngày 25/9
| 29/8 -> 3/9 | 29 | Chức năng xem chi tiết sản phẩm |  |  |  | Hoàn thành ngày 31/8.
| 27/9 -> 1/10 | 30 | Hiển thị danh sách sản phẩm liên quan | [5 empty] | Hoàn thành ngày 1/10
| 8/9 -> 20/9 | 31 | Chức năng thêm, xóa, chỉnh sửa sản phẩm trong giỏ hàng, đặt hàng (áp dụng mã giảm giá) , quản lý đơn hàng và hủy hàng | Hoàn thành ngày 20/9
| 27/9 -> 30/9 | 32 | Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên | Hoàn thành ngày 28/9
| 28/9 -> 30/9 | 33 | Chức năng thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích | Hoàn thành ngày 30/9
| 30/9 -> 3/10 | 34 | Sắp xếp sản phẩm | Hoàn thành ngày 2/10
| 2/10 -> 5/10 | 35 | Chức năng bình luận
| 1/10 -> 5/10 | 36 | Thêm dữ liệu bài viết |  |  | Hoàn thành ngày 2/10
|  | 37 | Thêm dữ liệu sản phẩm |  |  |  |  | Hoàn thành ngày 4/10
|  | 38 | Đổi mật khẩu
|  | 39 | Quên mật khẩu
|  | 40 | Đăng nhập bằng facebook
| 3/10 -> 15/10 | 41 | Đăng nhập bằng google |  |  |  |  | x
| 12/10 -> 19/10 | 42 | Thanh toán online | Hoàn thành ngày 17/10